## 14
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 14 / 5 / 3
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 3392.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 30515
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 164468.4
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 133953.4
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 120346.7
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт.
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 20093.01
9 | Козырьки | балкон/вход | шт.
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт.
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт.
|  | слуховые окна | шт.
|  | двери тамб/вход. | шт.
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт.
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Благоустройство | отмостка | м2
|  | парковка д/м | шт.
|  | руб. | руб. | 12870
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 32963.01
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт.
|  | элеватор баланс. клапан | шт.
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт.
|  | вентиль | шт.
|  | манометры, термометры | шт.
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 8500
17 | ГВС | ЗРА | шт.
|  | цирк. насос | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 8500
18 | ХВС | вентиль | шт.
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 6500
19 | Канализа ция | канал. стояк -выход на крышу | шт.
|  | труба | п/м | 20
|  | сумма | руб. | 17000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 13395.34
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 33488.35
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 87383.69
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 120346.7
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №