## 17
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №17
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 17 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4114.9
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 165742
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 199490.352
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 33748.352
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 30311.9232
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 0
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 3500
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 0
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 3500
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 15000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 3374.8352
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 8437.088
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 26811.9232
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 30311.9232
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №