## 20
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №20
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 20 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4117.1
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -123800
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 199597.008
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 323397.008
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 286721.0126
7 | Кровля - в 2012 г. сделан кап.ремонт | малоскатная, профлист лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 25871.7606
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | /2
|  | сумма | руб. | 4000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 12000
12 | Двери, окна | окна 2 подъезд | м/п | 2 под.
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 82000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 2 под.
|  | почтовые ящики | шт | 72
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 164000
14 | Площадка для машин | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 205871.7606
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | запорная арматура | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 62000
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | циркуляционный насос | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
20 | Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 32339.7008
21 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 48509.5512
22 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 80849.252
23 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 286721.0126
25 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
26 | Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №