## 27
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №27
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 27 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4138.2
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | -59941
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 200619.936
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 260560.936
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 248396.3276
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 8200
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 26056.0936
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | замена на пластиковые | шт | 16
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка 1хэтажей | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 24000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 58256.0936
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 65000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба 20 м | п/м
|  | сумма | руб. | 60000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 26056.0936
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 39084.1404
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 190140.234
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 248396.3276
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №