## 28
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №28
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 28 / 9 / 2
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 4134.7
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 76882
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 200450.256
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | 123568.256
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 114713.6512
7 | Кровля | бетонная лотковая | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб. | 12356.8256
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | частичн.отделка до 1и2 эт. | под.
|  | почтовые ящики | шт | 72
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 34000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 46356.8256
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | арматура | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 0
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м | 10
|  | сумма | руб. | 11000
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 45000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 12356.8256
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 68356.8256
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 114713.6512
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб. | 0
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №