## 7
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "ВУЖКС"
______________________ А.В.Федоров
"____"______________________ 2013 г.
План работ по текущему ремонту на 2013 г по дому №7
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2013 г. | Выполнено с н.г.
1 | Адрес | Зеленый
2 | № дома/этажность/кол-во подъездов | 7 / 5 / 4
5 | Материал здания | панельный
| Площадь, кв.м. |  | м2 | 2649.5
| Остаток 2012 г. ("-" экономия, "+" перерасход) |  | руб. | 150206
| План доходов на текущий ремонт, руб. без НДС |  | руб. | 128447.76
| План доходов с учетом остатка, руб. без НДС |  | руб. | -21758.24
6 | Планируемый текущий ремонт в 2013 г без учета 12% |  | руб. | 57615.384
7 | Кровля | шифер | м2
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 0
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | замена бетон.стоек на метал | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна-2 под. | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 15000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы |  | руб. | 15000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | манометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба-обратка | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба на п/пропилен | п/м
|  | сумма | руб. | 35000
19 | Канализация | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) |  | руб. | 2175.824
20 | Электрика, руб. подрядчик |  | руб. | 5439.56
21 | Итого инженерные сети, руб. |  | руб. | 42615.384
22 | Всего планируется по дому на год, руб. |  | руб. | 57615.384
24 | Работы выполненные с начала 2012 г. |  | руб.
| Остаток денежных средств |  | руб.
Составили:
| Мастер ТО |  | Яковлева И.А.
| Техник |  | Престр О.В.
Согласованно собственники жилого дома :
Ст. по дому, кв №
кв №
кв №
кв №